АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕТНИЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2021г                                                № 27                                                               с. Летник

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Летницкого  сельского поселения «Муниципальная политика» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Летницкого сельского поселения от 03.12.2020 г. № 106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Летницкого сельского поселения», постановлением Администрации Летницкого сельского поселения от 03.12.2020 г. № 106/2 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Летницкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации в 2020 году муниципальной программы Летницкого  сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Летницкого сельского поселения от 31.10.2018 г. № 136 согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Летницкого сельского поселения в сети «Интернет»

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Летницкого сельского поселения		                   		Н.А. Ельтинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Летницкого сельского поселения

от 16.03.2021г № 27

Отчет

о реализации  муниципальной программы «Муниципальная политика»  на 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Администрация Летницкого  сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Муниципальная политика». Муниципальная программа «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Летницкого сельского поселения от 31.10.2018г. № 136. Общий объем финансирования Программы за 2020 год за счет средств бюджета Летницкого сельского поселения составляет 28600,00 рублей. За 2020 год в рамках муниципальной программы «Муниципальная политика» проводилось повышение квалификации муниципальных служащих, выполнялось повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих; повышался профессиональный уровень муниципальных служащих; усовершенствовалась система управления муниципальной службой.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

В состав данной муниципальной программы включены пять подпрограмм:

|  | 1.Развитие муниципального управления и муниципальной службы 2. Долгосрочное финансовое планирование 3. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса 4. Управление муниципальным долгом 5.Содействие повышению качества управления муниципальными финансами |
| --- | --- |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм приведены в приложении № 1 к годовому отчету.

Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия: муниципальные служащие за отчетный период проходили повышение квалификации по своим направлениям.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области развития муниципальной политики администрации Летницкого сельского поселения в 2020 году не принимались.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2020 год на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» приведены в приложении №2 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Муниципальная политика»

Изменение в программу в течении 2020 года  вносились.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика» за отчетный период 12 месяцев 2020 года приведен в приложении № 3.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2020 году приведена в приложении № 4.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Летницкого сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в отчетном 2021 году приведена в приложении № 5.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении №6.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Муниципальная политика» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы Летницкого

сельского поселения «Муниципальная политика»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Муниципальная политика» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Софинансирование расходных обязательств Ростовской области при реализации основных мероприятий муниципальной программы  не предусмотрено.

Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

Эбюдж.=0/25,0 х 100=0,0%

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП менее 50%, следовательно, такая эффективность оценивается как не эффективная.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Развитие муниципального   управления и муниципальной службы », ей присваивается уровень эффективности реализации –эффективная муниципальная программа

Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество обученных специалистов | человек | 0 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | человек | 0 | 2 | 2 | - |
| 1.2 | Членство Администрации Летницкого сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Тыс. руб | 20 | 20,0 | 20,0 | - |

Приложение 2

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2020 года

| Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания 6реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ Реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы | Администрация Летницкого сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. - Развитие муниципальной службы | Администрация Летницкого сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | - | - |
| Мероприятие 1.1. Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала | Администрация Летницкого сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выявление зон, требующих приоритетного внимания муниципальных властей. Формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. | - |
| мероприятие 1.2. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Летницкого сельского поселения |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | взносы в Совет муниципальных образований | Оплачены взносы в Совет муниципальных образований |  |
| мероприятие 1.3. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Летницкого сельского поселения |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Пройти курсы повышения профессиональной квалификации 2 муниципальным служащих с использованием дистационных технологий обучения. | Прошли курсы повышения профессиональной квалификации 2 муниципальных служащих с использованием дистационных технологий обучения. | - |
| - Подпрограмма 2 «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  |  |  | - |
| Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Летницкого сельского поселения | Сектор экономики и финансов Летницкого сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | Ежемесячно проводятся корсоветы, сокращение неэффективных налоговых льгот | - |
| Подпрограмма 3 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Летницкого сельского поселения | Х | Х | Х |  |  | - |
| Основное мероприятие 3.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов Летницкого сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Летницкого сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов финансового сектора Летницкого сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | Подготовлены решения Собрания депутатов Летницкого сельского поселения о бюджете Летницкого сельского поселения Песчанокопского района и изменения в бюджет, а так же на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства | - |
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности финансового сектора администрации Летницского сельского поселения | сектор экономики и финансов администрации Летницкого сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | - |
| Основное мероприятие 3.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Летницкого сельского поселения | сектор экономики и финансов администрации Летницкого сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Летницкого сельского поселения | Соблюдены требования бюджетного законодательства в части вопросов планирования и исполнения расходов бюджета Летницкого сельского поселения | - |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом» | Администрация Летницкого сельского поселения | Х | Х | Х |  |  | - |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Летницкого сельского поселения , управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | сектор экономики и финансов администрации Летницкого сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | сохранение объема муниципального долга Летницкого сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | сохранение объема муниципального долга Летницкого сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |
| Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Летницкого сельского поселения | сектор экономики и финансов администрации Летницкого сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Летницкого сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Летницкого сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  |
| Подпрограмма 5 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» | Администрация Летницкого сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | сектор экономики и финансов администрации Летницкого сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне; соблюдение требований бюджетного законодательства | Созданы условия для повышения качества управления муниципальными финансами; соблюдение требований бюджетного законодательства; повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета; управление муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг, прозрачности бюджетного процесса |  |

Приложение № 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
|  | бюджет поселения | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма Развитие муниципального управления и муниципальной службы | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Членство Администрации Летницкого сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | всего | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
|  | бюджет поселения | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

I. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

««Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по итогам 2020 года

1.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее - оценка);

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

В 2020 году муниципальная программа ««Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – Программа) реализовывалась путем решения следующих задач:

- совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления;

- создание условий для повышения эффективности муниципальной службы;

- обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления.

Реализация Программы позволила:

- обеспечить профессиональное развитие муниципальных служащих;

- обеспечить открытость муниципальной службы и ее доступность;

- повысить эффективность профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации сельского поселения;

- внедрить эффективные методы подбора квалифицированных кадров;

- оптимизировать систему непрерывного обучения муниципальных служащих, создать необходимые условия для самостоятельного получения ими профессионального образования;

- обеспечить совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы;

- нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения местного бюджета, формирование бюджетной отчетности;

- позволит обеспечить повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;

- эффективное управление муниципальным долгом Зареченского сельского поселения;

- регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса.

Приложение № 4

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика» отчетный период 12 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономиического потенциала | Администрация Летницкого сельского поселения | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2020 | 31.12.2020г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Летницкого сельского поселения | Оплачены взносы в Совет муниципальных образований | 01.01.2020 | 31.12.2020г | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Летницкого сельского поселения | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих. | 01.01.2020 | 31.12.2020г | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 2 «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Летницкого сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Летницкого сельского поселения | Администрация Летницкого сельского поселения | Ежемесячно проводятся корсоветы, сокращение неэффективных налоговых льгот | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Летницкого сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Летницкого сельского поселения | Подготовлены решения Собрания депутатов Летницкого сельского поселения о бюджете и изменения в бюджет в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 4 «Управление муниципальным долгом» | Администрация Летницкого сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Летницкого сельского поселения , управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Летницкого сельского поселения | Обслуживание муниципального долга в пределах установленных БК РФ; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 5 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» | Администрация Летницкого сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 5.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | Администрация Летницкого сельского поселения | повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне; соблюдение требований бюджетного законодательства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2020 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Х | Х | - | - |
| 5 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы » | 28,6 | 28,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ОМ. Расходы на обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ОМ. Членство Администрации Летницкого сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме в 2020 году | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | Х | Х | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 2 | 2 | Х |

Глава Администрации

Летницкого сельского поселения		                  		Н.А. Ельтинова