### **АДМИНИСТРАЦИЯ**

### **ЛЕТНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

### **Песчанокопского района Ростовской области**

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.07.2021 | 2021 | № | № | | 60/1 | с. Летник |
| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Информационное общество» за 1 полугодие 2021 года | | | | |  | | |

### В соответствии с Постановлением Администрации Летницкого сельского поселения от 03.12.2020 № 106/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Летницкого сельского поселения Песчанокопского района», Постановлением Администрации Летницкого сельского поселения от 03.12.2020 № 106/2 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Летницкого сельского поселения Песчанокопского района»,

### Постановляю:

### Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Информационное общество» за 1 полугодие 2021 года (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

### 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

### 3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Летницкого сельского поселения в сети «Интернет»

### 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

### 

### Глава Администрации

### Летницкого сельского поселения Н. А. Ельтинова

### 

### Постановление вносит:

### сектор экономики и финансов

Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество»\_\_ за отчетный период 6 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной  программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Информационное общество | Администрация Летницкого сельского поселения | X | X | X | 39,6 | 39,6 | 21,3 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Создание и функционирование Интернет сайта | Специалист администрации Летницкого сельского поселения Демьянова С. П. | повысить информационную открытость органов местного самоуправления муниципального образования, эффективность их взаимодействия с гражданами и организациями | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15,6 | 15,6 | 7,8 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Изготовление и установка электронно-цифровых подписей и продление срока лицензий для программ | Специалист администрации Летницкого сельского поселения Демьянова С. П. | доля персональных компьютеров  в Администрации Летницкого сельского поселения, оснащённых лицензионным системным программным обеспечением; - доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,6 | 10,6 | 10,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Опубликование в печатных средствах массовой информации органов местного самоуправления | Специалист администрации Летницкого сельского поселения Демьянова С. П. | повысить эффективность и оперативность информационного взаимодействия органов местного самоуправления, населения бюджетных учреждений.- совершенствование деловых процессов в органах муниципального управления | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 13,4 | 13,4 | 3,4 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 39,6 | 39,6 | 21,3 |  |

.