- Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество»  за  2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Информационное общество | Администрация Летницкого сельского поселения | X | X | X | 30,1 | 30,1 | 30,0 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Создание и функционирование Интернет сайта | Специалист администрации Летницкого сельского поселения Турбина С. В. | Повышена информационная открытость органов местного самоуправления муниципального образования, эффективность их взаимодействия с гражданами и организациями | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Изготовление и установка электронно-цифровых подписей и продление срока лицензий для программ | Специалист администрации Летницкого сельского поселения Турбина С. В. | доля персональных компьютеров в Администрации Летницкого сельского поселения, оснащённых лицензионным системным программным обеспечением; - доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Опубликование в печатных средствах массовой информации органов местного самоуправления | Специалист администрации Летницкого сельского поселения Турбина С. В. | Увеличена эффективность и оперативность информационного взаимодействия органов местного самоуправления, населения бюджетных учреждений.- совершенствование деловых процессов в органах муниципального управления | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 30,1 | 30,1 | 30,0 | 0,1 |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной  программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти Летницкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.