- Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»  за  2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы | Администрация Летницкого сельского поселения | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Развитие муниципальной службы | Администрация Летницкого сельского поселения | Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих; оплачены членские взносы в Совет муниципальных образований | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации Летницкого сельского поселения Ельтинова Н. А. | Обеспечение профессионального развитие муниципальных служащих | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 Долгосрочное финансовое планирование | Администрация Летницкого сельского поселения | X | X |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Летницкого сельского поселения и снижение недоимки | Администрация Летницкого сельского поселения | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов; сокращение неэффективных налоговых льгот | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Глава Администрации Летницкого сельского поселения Ельтинова Н. А. | Формирование бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы , что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств. | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Администрация Летницкого сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Разработка и совершенствование нормативно-правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Летницкого сельского поселения | Своевременная и качественная разработка нормативно- правовых актов Летницкого сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса; повышение эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Глава Администрации Летницкого сельского поселения Ельтинова Н. А. | Разработка и внесение в Собрание депутатов Летницкого сельского поселения в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете и об отчете об исполнении бюджета; повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественная организация исполнения бюджета | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 4 Управление муниципальным долгом | Администрация Летницкого сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение проведение политики муниципальных заимствований, управление муниципальным долгом | Администрация Летницкого сельского поселения | Обслуживание муниципального долга в пределах установленных БК РФ; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 | Глава Администрации Летницкого сельского поселения Ельтинова Н. А. | При необходимости планирование расходов на обслуживание муниципального долга в пределах установленных БК РФ; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 5 Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Администрация Летницкого сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 5.1 Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса | Администрация Летницкого сельского поселения | Повышение качества управления бюджетным процессом, соблюдение требований бюджетного законодательства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 5.1 | Глава Администрации Летницкого сельского поселения Ельтинова Н. А. | Созданы условия для повышения качества управления муниципальными финансами; соблюдение требований бюджетного законодательства; повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета; управление муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг, прозрачности бюджетного процесса | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной  программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти Летницкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.