- Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Летницкого сельского поселения»  за  2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Летницкого сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия в области коммунального хозяйства | Специалист администрации Летницкого сельского поселения Пожидаев С. В. | Обеспечение содержания и ремонт газопроводов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации Летницкого сельского поселения Ельтинова Н. А. | - Содержание и ремонт газопроводов | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 Уличное освещение | Администрация Летницкого сельского поселения | X | X | X | 1000,5 | 1000,5 | 1000,4 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Оплата за потребляемую электроэнергию, содержание уличного освещения | Специалист администрации Летницкого сельского поселения Пожидаев С. В. | Обеспечение своевременного заключения договоров, производить оплату за потребляемую электроэнергию, содержать и производить текущий ремонт имущества | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1000,5 | 1000,5 | 1000,4 | 0,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Глава Администрации Летницкого сельского поселения Ельтинова Н. А. | Повышение качества предоставляемых услуг; повышение комфортности условий проживания населения; доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов составит 90,0 процентов | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 Благоустройство | Администрация Летницкого сельского поселения | X | X | X | 765,7 | 765,7 | 765,6 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Содержание мест захоронения | Специалист администрации Летницкого сельского поселения Пожидаев С. В. | Обеспечено содержание кладбища сельского поселения (аккарицидная обработка территории кладбища, сбор и вывоз мусора, профилактика против насекомых, вредителей растений, покос травы). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 156,9 | 156,9 | 156,9 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2 Прочие мероприятия по благоустройству | Специалист администрации Летницкого сельского поселения Пожидаев С. В. | Обеспечение качественного содержания центральной площади | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.3 озеленение села и содержания парка | Специалист администрации Летницкого сельского поселения Пожидаев С. В. | Проведение мероприятий по посадке и уходу за зелеными насаждениями, удаление сухостойных и аварийных деревьев, обеспечение содержания парка и клумб, повышение чистоты и комфортности парка, мест для отдыха | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 563,8 | 563,8 | 563,7 | 0,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Глава Администрации Летницкого сельского поселения Ельтинова Н. А. | Повышение чистоты и комфортности улиц, парка, места для отдыха и других мест на территории сельского поселения; развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; улучшение внешнего облика, санитарного и экологического состояния населенных пунктов Летницкого сельского поселения | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 1766,2 | 1766,2 | 1766,0 | 0,2 |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной  программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти Летницкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.