- Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Обеспечение пожарной безопасности населения и территории | Администрация Летницкого сельского поселения | X | X | X | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение пожарной безопасности населения и территории | Специалист администрации Летницкого сельского поселения Пожидаев С. В. | Увеличено количество источников наружного противопожарного водоснабжения, проведены лекции и беседы с различными группами населения по правилам пожарной безопасности, приобретены огнетушители | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 0,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации Летницкого сельского поселения Ельтинова Н. А. | Создавались условия для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения Летницкого сельского поселения; снижено число травмированных и погибших на пожарах, приняты меры по их локализации и ликвидации, приобретены огнетушители | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на водных объектах | Администрация Летницкого сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение безопасности на водных объектах | Специалист администрации Летницкого сельского поселения Пожидаев С. В. | Проведены лекции и беседы с различными группами населения по правилам поведения на водных объектах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Глава Администрации Летницкого сельского поселения Ельтинова Н. А. | Проведены лекции и беседы с различными группами населения по правилам поведения на водных объектах | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 0,1 |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной  программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти Летницкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.