ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Обеспечение пожарной безопасности населения и территории | Администрация Летницкого сельского поселения | X | X | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение пожарной безопасности населения и территории | Специалист администрации Летницкого сельского поселения Пожидаев С. В. | Увеличить количество источников наружного противопожарного водоснабжения, проведение лекций и бесед с различными группами населения по правилам пожарной безопасности, приобретение памяток по правилам поведения при пожарах | 2020 год весь период | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации Летницкого сельского поселения Ельтинова Н. А. | Предупреждение пожаров, создание условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения Летницкого сельского поселения; снижение числа травмированных и погибших на пожарах, увеличить количество источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, пожарные гидранты) для защиты территории Летницкого сельского поселения и объектов социальной сферы от пожаров и своевременному принятию мер по их локализации и ликвидации | 2020 год весь период | X | X | X | X | Х |
|  | Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на водных объектах | Администрация Летницкого сельского поселения | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение безопасности на водных объектах | Специалист администрации Летницкого сельского поселения Пожидаев С. В. | Проведение лекций и бесед с различными группами населения по правилам поведения на водных объектах | 2020 год весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава Администрации Летницкого сельского поселения Ельтинова Н. А. | Предупреждение, создание условий для укрепления безопасности на водных объектах | 2020 год весь период | X | X | X | X | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Летницкого сельского поселения | X | X | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |