## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ЛЕТНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Песчанокопского района Ростовской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 27.10. 2017 г.                                          № 84                              с. Летник

Об утверждении муниципальной

программы Летницкого сельского поселения

«Формирование современной городской среды

В Летницком сельском поселении

на 2018-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», с Постановлением Администрации Летницкого сельского поселения от 28.08.2013 № 66/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Летницкого сельского поселения Песчанокопского района»

Постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу Летницкого сельского поселения  «Формирование современной городской среды в Летницком  сельском поселении  на 2018-2022 годы» согласно приложению.

2.  Внести изменения в постановление Администрации Летницкого сельского поселения от 28.08.2013 № 58 «Об утверждении перечня муниципальных программ Летницкого сельского поселения» перечень муниципальных программ дополнить муниципальной программой «Формирование современной городской среды в Летницком  сельском поселении  на 2018-2022 годы».

3. Опубликовать  настоящее постановление  в информационном  бюллетене Администрации Летницкого сельского поселения и  разместить его на официальном  сайте Администрации Летницкого сельского поселения в сети «Интернет».

4. Контроль   за   исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Летницкого сельского поселения                                                 Н.А. Ельтинова

Постановление вносит:

Главный  специалист по  муниципальному

хозяйству и благоустройству

Приложение

к постановлению Администрации

Летницкого сельского поселения

от 27.10.2017 года №84

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Летницкого сельского поселения

«Формирование современной городской среды

в Летницком сельском поселении на 2018-2022 годы»

1. Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

в Летницком  сельском поселении на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды в Летницком сельском поселении на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Летницкого сельского поселения |
| Участники программы | Администрация Летницкого сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта на территории Летницкого сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение формирования единого облика на территории с. Летник; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселения; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории с. Летник. 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района(с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а так же прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования по программе 0,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 год – 0 тыс. руб., на 2019 год – 0 тыс. руб., на 2020 год – 0 тыс. руб., на 2021 год – 0 тыс. руб., на 2022 год – 0 тыс. руб. |
| Конечные результаты муниципальной программы | Достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении № 2: доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в ремонте |

- Раздел 2. Общая характеристика сферы реализации программы

Анализ состояния объектов благоустройства общественных территорий в Летницком  сельском поселении показал, что в вопросах состоянии объектов благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства общественных территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем.

В Летницком  сельском поселении имеются общественные территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству. Площадь общественных территорий - территории общего пользования – 7400 м2: парк с. Летник  – 45000 м2,

В ходе проведения мониторинга состояния общественных территорий, а также на основании предложений граждан,  поступивших в администрацию Летницкого сельского поселения, сформирован адресный перечень общественных территорий с. Летник, нуждающихся в благоустройстве, с учетом мнения заинтересованных лиц, благоустройство которых планируется в 2019-2022 годах (Приложение № 4).

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий

с. Летник, нуждающихся в благоустройстве, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также с учетом следующих критериев привлекательности территории как места для создания общественного пространства: востребованность, наличие пешеходных потоков и сервисов для жителей, существование постоянно действующих факторов, способствующих постоянному притоку посетителей на данную территорию (аптека,  магазины, ООО «Агрокомплекс Ростовский», ДК, памятники), наличие целевой аудитории,  потребностям которой соответствует данная территория  (пожилые  люди, молодые мамы с колясками, подростки, школьники).

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Летницкого сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

Раздел 3. Цели и задачи, сроки реализации, целевые

- индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов

реализации  муниципальной программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития ростовской  области  основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий с. Летник, нуждающихся в благоустройстве;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий Летницкого сельского поселения.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, отражены в приложении № 2 к муниципальной программы.

- Раздел 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основных мероприятий по благоустройству общественных территорий с. Летник, в том числе следующие мероприятия:

1. Благоустройство следующей общественной территории:

- участок №1 парка по ул. Ленина.

Сводная информация о плане реализации муниципальной программы, исполнителях, сроках реализации, представлены в Приложении №5. Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями муниципальной программы отражаются в приложении № 3.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется администрацией Летницкого сельского поселения и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится  на повышении качества жизни в целом. Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией сельского поселения  и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие   Летницкого сельского поселения.

осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы  администрация  Летницкого  сельского поселения

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

1. Провести капитальный ремонт парка участка №1 по ул. Ленина,  с проведением в надлежащие состояние  территории для массового отдыха населения, установка  лавочек, освещения, урн, тротуарной плитки.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

повышение социальной и экономической привлекательности муниципального образования  «Летницкое  сельское  поселение».

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в Летницком сельском поселении

на 2018-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Количество благоустроенной общественной территории | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества запланированных к благоустройству территорий | % | 0 | 0 | 33,33 | 66,66 | 100 |
| 3. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 0 | 0 | 0,222 | 0,518 | 0,74 |
| 4. | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади с. Летник | % | 0 | 0,18 | 5,01 | 11,39 | 16,4 |
| 9. | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в Летницком сельском поселении

на 2018-2022 годы»

Перечень программных мероприятий

«Формирование современной городской среды в Летницком сельском поселении на 2018-2022 годы».

2018 год

| №п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реали-зации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту участка №1 по ул. Ленина | 2018-2022 г. | Администрация Летницкого сельского поселения | Администрация Летницкого сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Летницкого сельского поселения | 0,0 |

2019 год

| п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реали-зации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту участка №1 по ул. Ленина | 2018-2022 г. | Администрация Летницкого сельского поселения | Администрация Летницкого сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Летницкого сельского поселения | 0,0 |

2020 год

| п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реали-зации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту участка №1 по ул. Ленина | 2018-2022 г. | Администрация Летницкого сельского поселения | Администрация Летницкого сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |

2021 год

| №п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту участка №1 по ул. Ленина | 2018-2022 г. | Администрация Летницкого сельского поселения | Администрация Летницкого сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |

2022 год

| №п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту участка №1 по ул. Ленина | 2018-2022 г. | Администрация Летницкого сельского поселения | Администрация Летницкого сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в Летницком сельском поселении

на 2018-2022 годы»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

общественной территории  Летницкого сельского поселения,

включенного в муниципальную программу на 2018-2022 годы

| № п/п | Адрес объекта | Площадь | Срок восстановления объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Ростовская обл. .,Песчанокопский р-н, с. Летник 10 м на Запад от ул. Ленина, д.50 | 0.74 га. | 2020- 2022 г. |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в Летницком сельском поселении

на 2018-2022 годы»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  |  |  |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Летницкого сельского поселения | до 20.03.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Летницкого сельского поселения | до 01.04.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающегося в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы | Администрация Летницкого сельского поселения | до 01.04.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Летницкого сельского поселения |  | до 01.05.2018 |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта, включаемого в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Летницкого сельского поселения |  | до 01.07.2018 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на Капитальный ремонт парка участка №1, включенной в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  | до 01.10.2018 |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2018 год, выбор подрядчиков | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2018 |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год по Капитальному ремонту участка №1 по ул. Ленина | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2018 году | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  |  |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |  |  |  |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Летницкого сельского поселения | до 20.03.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Летницкого сельского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающегося в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы | Администрация Летницкого сельского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Летницкого сельского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта Капитального ремонта парка уч. №1, включенного в муниципальную программу на 2018-2022 годы | Администрация Летницкого сельского поселения |  | до 01.05.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Летницкого сельского поселения |  | до 01.06.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2019 год, выбор подрядчиков | Администрация Летницкого сельского поселения |  | до 01.07.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2019 год по Капитальному ремонту участка №1 по ул. Ленина | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  | до 01.10.2019 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2019 году | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2019 |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |  |  |  |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Летницкого сельского поселения | до 20.03.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Летницкого сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающегося в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы | Администрация Летницкого сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Летницкого сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта объекта капитального ремонта парка участка №1, включаемого в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Летницкого сельского поселения |  | до 01.05.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка участка №1по ул. Ленина, включенной в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Летницкого сельского поселения |  | до 01.06.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2020 год, выбор подрядчиков | Администрация Летницкого сельского поселения |  | до 01.07.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2020 год по Капитальному ремонту парка участка №1 по ул. Ленина | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  | до 01.10.2020 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2020 году | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2020 |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  |  |  |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Летницкого сельского поселения | до 20.03.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Летницкого сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающегося в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы | Администрация Летницкого сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Летницкого сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта объекта капитального ремонта парка участка №1, включаемого в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Летницкого сельского поселения |  | до 01.05.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка участка №1по ул. Ленина, включенной в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Летницкого сельского поселения |  | до 01.06.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2021 год, выбор подрядчиков | Администрация Летницкого сельского поселения |  | до 01.07.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2021 год по Капитальному ремонту парка участка №1 по ул. Ленина | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  | до 01.10.2021 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2021 году | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2021 |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Летницкого сельского поселения | до 20.03.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Летницкого сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающего в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы | Администрация Летницкого сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Летницкого сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта объекта капитального ремонта парка участка №1, включаемого в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Летницкого сельского поселения |  | до 01.05.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка участка №1по ул. Ленина, включенной в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Летницкого сельского поселения |  | до 01.06.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2022 год, выбор подрядчиков | Администрация Летницкого сельского поселения |  | до 01.07.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2022 год по Капитальному ремонту парка участка №1 по ул. Ленина | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  | до 01.10.2022 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2022 году | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2022 |

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Летницком сельском поселении на 2018-2022 годы в (далее – муниципальная программа) обеспечивает, прежде всего, реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2017 № 169 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии) и направлена на развитие городской среды в Летницком  сельском поселении, благоустройство общественных территорий с. Летник.

Под общественной территорией понимается территория общего пользования (скверы, парки, площади).