АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕТНИЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 29.12.2017 |  | № | 131 |  |  | с. Летник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении плана реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Летницкого сельского поселения от 28.08.2013 № 66/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Летницкого сельского поселения»,

Постановляю:

- Утвердить  план реализации  муниципальной  программы  Летницкого сельского поселения   «Развитие культуры и туризма» на 2018  год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

### Глава Администрации

### Летницкого сельского поселения      	            Н. А. Ельтинова

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

План реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации | Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 Развитие культуры | Администрация Летницкого сельского поселения | 1. Динамика количества участников культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций, проводимых муниципальными учреждениями культуры Летницкого сельского поселения и Администрацией Летницкого сельского поселения в рамках реализации муниципальных программ и проектов (не менее 1% по сравнению с предыдущим годом). - Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, памятников истории и культуры | Весь период | 2995,5 |
| Основное мероприятие 1.1 Развитие культуры | Администрация Летницкого сельского поселения | создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами культуры и библиотеки; обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения; сохранение объектов культурного наследия; формирование единого культурного пространства; | Весь период | 2995,5 |