АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕТНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.03.2020 года                                        №    32                                        с. Летник

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Летницкого

сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Летницкого сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности          муниципальных программ Летницкого сельского поселения  от 29.10.2018 г. № 94,

Постановляю:

1.  Утвердить      отчет      о      реализации      муниципальной      программы Летницкого сельского поселения "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование" за 2019 год, согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Летницкого сельского поселения.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Летницкого сельского поселения	        Н. А. Ельтинова	А.И.Зубов

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Летницкого сельского поселения

От 27.03.2020  №  32

Оценка эффективности муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год

Созданы благоприятные условия окружающей среды и улучшение экологической обстановки в Летницком сельском поселении;

повышена защищенность окружающей среды от негативных природных явлений и антропогенного воздействия для    обеспечения безопасности жизнедеятельности человека;

формирование экологической культуры  населения Летницкого сельского поселения;

организованы сбор и вывоз опасных промышленных отходов;

обеспечение сохранения зеленых насаждений Летницкого сельского поселения, их охрана и защита, многоцелевого, рационального, непрерывного использования и воспроизводства;

организованы системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

Таблица 10

Сведения

О выполнении основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Летницкого сельского поселения «Охрана окружающей среды в Летницком сельском поселении» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Летницком сельском поселении» |  | Х | X | Х | 41,0 | 40,5 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Организация сбора и вывоза опасных промышленных отходов | Администрация Летницкого сельского поселения | 31.12.2019г | 01.01.2019г | 31.12.2019г | 41,0 | 40,5 |  |

Эффективность реализации Программы определяется уровнем достижения показателей.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2019 году составлял 41,0 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2019 году –40,5 тыс. рублей.

Так как целевые показатели муниципальной программы выполнены в объеме 98,8 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 100,0 процентов, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 41,0 | 41,0 | 40,5 |
|  | Бюджет Летницкого сельского поселения Песчанокопского района | 41,0 | 41,0 | 40,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Летницком сельском поселении» | Всего | 41,0 | 41,0 | 40,5 |
|  | Бюджет Летницкого сельского поселения Песчанокопского района | 41,0 | 41,0 | 40,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района , <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |

- Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Летницкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Организация сбора и вывоза опасных промышленных отходов | процентов |  | 70,0 | 95,0 | 98,8 |  |
|  | - Утилизация опасных промышленных отходов | процентов |  | 70,0 | 95,0 | 98,8 |  |