АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕТНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.03.2020 года                                        № 33                                           с. Летник

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Летницкого

сельского поселения " Развитие физической

культуры и спорта " за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Летницкого сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности          муниципальных программ Летницкого сельского поселения  от 29.10.2018 г. № 94,

Постановляю:

1.  Утвердить      отчет      о      реализации      муниципальной      программы Летницкого сельского поселения " Развитие физической культуры и спорта " за 2019 год, согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Летницкого сельского поселения.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Летницкого сельского поселения	        Н. А. Ельтинова	А.И.Зубов

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Летницкого сельского поселения

от 27.03.2020  №  33

На территории Летницкого сельского поселения работает муниципальная программа « Развитие физической культуры и спорта», которая позволяет привлечь и охватить 60,0 % населения к регулярным занятием физической культурой и спортом. Объем финансирования постоянно корректируется с учетом возможностей  средств бюджета.

На территории Летницкого сельского поселения созданы условия  для укрепления здоровья населения,  имеются:

Стадион « Летник»;

Спортивно-оздоровительный комплекс « Олимп»;

Спортивный зал МБОУЛСОШ№16

Шесть  спортивных площадок в микрорайонах « Заречка»,  «Сахаровка», ул. Кирова, ул.Ленина, ул. Советская.

Развивается спортивная инфраструктура.

Развитие массового спорта среди различных слоев населения и  развитие кружков, секций и клубов спортивной направленности:  в  селе Летник на базе ДЮСШ и МБОУ ЛСОШ№16  имеются детские и молодёжные группы по гандболу, волейболу, футболу, боксу, художественной гимнастике, баскетболу, легкой атлетике. Футбол в селе остаётся самым популярным видом спорта, им занимается  155 человек. Футбольное поле в активе с апреля по октябрь включительно. В зимний период поддерживать свою форму в мини-футболе позволяет СОК »Олимп».

Тренировкой футбольной команды занимается внештатный тренер, имеющий высшее образование. Студенты в каникулярное  время  принимаю участие во всех спортивных мероприятиях поселения и района ( Муниципальный этап Спартакиады  Дона, соревнования на межрегиональном  уровне – Открытый Турнир по футболу Белоглинского района Краснодарского края).

Проведение  районной спартакиады молодёжи допризывного возраста: молодёжь призывного возраста принимает участие в спортивном празднике, посвященном Дню призывника. Укомплектованность футбольной команды « Прогресс»  на 70% состоит из молодёжи призывного возраста.

Пропаганда физической культуры и спорта  осуществляется путем изготовления банеры спортивной тематики, стендов, где размещена информация о сдачи норм ГТО и пропаганда здорового образа жизни. На официальный сайт Администрации Летницкого сельского поселения  размещается информация о спортивных мероприятиях.

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета Летницкого сельского поселения.

Таблица 10

Сведения

О выполнении основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Летницкого сельского поселения «Развитие массовой физической культуры и спорта» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |  | Х | X | Х | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Развитие массовой физической культуры и спорта | Администрация Летницкого сельского поселения | 31.12.2019г | 01.01.2019г | 31.12.2019г | 5,0 | 5,0 |  |

Эффективность реализации Программы определяется уровнем достижения показателей.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2019 году составлял 5,0 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2019 году –5,0 тыс. рублей.

Так как целевые показатели муниципальной программы выполнены в объеме 100,0 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 100,0 процентов, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Бюджет Летницкого сельского поселения Песчанокопского района | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Бюджет Летницкого сельского поселения Песчанокопского района | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района , <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |

- Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Летницкого сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Развитие массовой физической культуры и спорта | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | 1.1. Доля граждан Летницкого сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов |  | 55,0 | 60,0 | 62,5 |  |