АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕТНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.03.2020 года                               №  35                                           с. Летник

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Летницкого

сельского поселения " Информационное

общество " за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Летницкого сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности          муниципальных программ Летницкого сельского поселения  от 29.10.2018 г. № 94,

Постановляю:

1.  Утвердить      отчет      о      реализации      муниципальной      программы Летницкого сельского поселения "Информационное общество" за 2019 год, согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Летницкого сельского поселения.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Летницкого сельского поселения	        Н. А. Ельтинова	А.И.Зубов

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Летницкого сельского поселения

от 27.03.2020  № 35

Оценка эффективности реализация данных мероприятий принесло следующие основные результаты:

-  повышение качества предоставления муниципальных услуг, внедрение новых форм реализации муниципальных услуг – с применением технологий электронного взаимодействия;

- позволило осуществить комплексную информатизацию органов местного самоуправления с использованием современных экспертных систем и информационных технологий ;

- позволило повысить информационную открытость органов местного самоуправления муниципального образования, эффективность их взаимодействия с гражданами и организациями;

- позволило повысить исполнительскую дисциплину, производительность и эффективность труда работников органов местного самоуправления;

- позволило обеспечить защиту муниципальных информационных ресурсов;

- позволило повысить эффективность и оперативность информационного взаимодействия органов местного самоуправления, населения и бюджетных учреждений.

- совершенствование деловых процессов в органах муниципального управления, повышение качества  и  эффективности муниципального управления.

Таблица 10

Сведения

О выполнении основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Летницкого сельского поселения «Информационное общество» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Информационное общество» |  | Х | X | Х | 30,1 | 30,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Создание и функционирование Интернет сайта | Администрация Летницкого сельского поселения | 31.12.2019г | 01.01.2019г | 31.12.2019г | 14,4 | 14,4 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Изготовление и установка электронно-цифровых подписей и продление срока лицензий для программ | Администрация Летницкого сельского поселения | 31.12.2019г | 01.01.2019г | 31.12.2019г | 9,0 | 8,9 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Публикование в печатных средствах массовой информации органов местного самоуправления | Администрация Летницкого сельского поселения | 31.12.2019г | 01.01.2019г | 31.12.2019г | 6,7 | 6,7 |  |

Плановые ассигнования 2019 года для реализации мероприятий муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Информационное общество» составляют- 30,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств – 30,0 тыс. рублей или 100,0%. По данным бухгалтерского учета сумма начисленных выплат соответствует сумме кассового расхода. Кредиторская задолженность отсутствует. Основные задачи муниципальной программы выполнены.

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы «Информационное общество» за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» | Всего | 30,1 | 30,1 | 30,0 |
|  | Бюджет Летницкого сельского поселения Песчанокопского района | 30,1 | 30,1 | 30,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Информационное общество» | Всего | 30,1 | 30,1 | 30,0 |
|  | Бюджет Летницкого сельского поселения Песчанокопского района | 30,1 | 30,1 | 30,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района , <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

- Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Летницкого сельского поселения «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, оказываемы в сельском поселении, с учетом их поэтапного перевода в электронный вид |  | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников |  | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |