АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕТНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района  Ростовской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# 29.02.2012 г                                      № 31                   с. Летник

«Об утверждении отчета о

реализации муниципальных

долгосрочных целевых программ

на территории Летницкого

сельского поселения за 2011 год»

В соответствии с Постановлением Администрации Летницкого сельского поселения от  16.03.2010г № 14

«О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образовании Летницкого сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории Летницкого сельского поселения за 2011 год, согласно приложения к данному постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Летницкого сельского поселения                                Н. Е. Ткаченко

Приложение

к постановлению Администрации

Летницкого сельского поселения

от 29.02.2012 г № 31

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе« Сохранения и развития  культуры и искусства в

Летницком сельском поселении на 2011 г.»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 31»  декабря 2011 года

(представляется по итогам года)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | феде- раль- ный бюд- жет |  |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |  | всего |  | феде- раль- ный бюд- жет |  |  |  | об- ласт- ной бюд- жет |  | мест- ный бюд- жет |  |  | про- чие источ- ники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  |
| Всего по прог рамме |  |  | 1939,2 | 1928,0 |  | 11,2 |  |  | 1939,2 |  | 21,1 |  |  | 1918,1 |  |  |  |  | 1928,0 |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  | 1916,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприя- тие № 1 | Организация библиотечного обслуживания | тыс.руб | 389,8 | 378,9 | 10,9 |  |  | 389,8 |  |  | 21,1 |  |  | 368,7 |  |  | 378,9 |  |  |  |  |  |  | 12,0 | 366,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя- тие № 2 | Организация предоставления культурно-досуговых мероприятий, создание условий для массого отдыха жителей села | тыс.руб | 1549,4 | 1549,1 | 0,3 |  |  | 1549,4 |  |  |  |  |  | 1549,4 |  |  | 1549,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1549,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Летницкого сельского поселения                                            Н. Е. Ткаченко

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Летницком сельском поселении на 2011-2013 годы»»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 31»  декабря 2010 года

(представляется по итогам года)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по прог рамме |  |  | 1171,0 | 1171,0 | 0 | 1171,0 |  | 1000,0 |  |  | 171,0 |  | 1171,0 |  |  |  | 1000,0 | 171,0 |  |  |
| Мероприя- тие № 1 | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктырыв Летницком сельском поселении Песчанокопского района на 2011-2013 годы" | тыс.руб | 1171,0 | 1171,0 | 0 | 1171,0 |  | 1000,0 |  |  | 171,0 |  | 1171,0 |  |  |  | 1000,0 | 171,0 |  |  |

Глава Летницкого сельского поселения                                             Н. Е. Ткаченко

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексного благоустройства

территории муниципального образования «Летницкое сельское поселение» за 2011г»».

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 31»  декабря 2011 года

(представляется по итогам года)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт |  | откло- нение |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет |  |  |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |  |  | про- чие источ- ники |  |  |  | всего |  | феде- раль- ный бюд- жет |  |  | об- ласт- ной бюд- жет |  |  | мест- ный бюд- жет |  |  | про- чие источ- ники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  | 17 |
| Всего по прог |  |  | 2635,3 | 2232,9 |  |  | 402,4 |  |  | 2635,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2635,3 |  |  |  |  |  |  | 2232,9 |  |  |  |  |  | 2232,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя- тие № 1 | Уличное освещение | тыс.руб | 939,4 | 687,0 | 252,4 |  |  | 939,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939,4 |  |  |  |  |  | 687,0 |  |  |  |  |  |  |  | 687,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя- тие № 2 | Содержание автомобильных дорог | тыс.руб | 661,4 | 661,4 | 0,0 |  |  | 661,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,4 |  |  |  |  |  | 661,4 |  |  |  |  |  |  |  | 661,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя- тие № 3 | Озеленение | тыс.руб | 827,4 | 678,8 | 148,6 |  |  | 827,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827,4 |  |  |  |  |  | 678,8 |  |  |  |  |  |  |  | 678,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя- тие № 4 | Организация и содержание мест захоронения | тыс.руб | 24,8 | 24,8 | 0,0 |  |  | 24,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,8 |  |  |  |  |  | 24,8 |  |  |  |  |  |  |  | 24,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя- тие № 5 | Прочиеблагоустройство городских округов и поселений | тыс.руб | 182,3 | 180,9 | 1,4 |  |  | 182,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,3 |  |  |  |  |  | 180,9 |  |  |  |  |  |  |  | 180,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Летницкого сельского поселения                                             Н. Е. Ткаченко

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Летницком сельском на 2011-2013 г»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 31»  декабря 2011 года

(представляется по итогам года)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план |  | факт |  | откло- нение |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет |  |  | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 | 17 |
| Всего по прог рамме |  |  | 831,5 |  | 831,5 | 0,0 |  |  | 831,5 |  |  |  | 710,1 | 121,4 |  |  | 831,5 |  |  |  | 710,1 |  |  | 121,4 |  |  |  |
| Мероприя- тие № 1 | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Летницком сельском поселении на 2011-2013 годы"; Подпрограмма "Социальное развитие Летницкого сельского поселения на 2011-2013 годы" | тыс.руб | 831,5 |  | 831,5 | 0,0 |  |  | 831,5 |  |  |  | 710,1 | 121,4 |  |  | 831,5 |  |  |  | 710,1 |  |  | 121,4 |  |  |  |

Глава Летницкого сельского поселения                                               Н. Е. Ткаченко

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Летницком сельском поселении на 2011 год"                                                                     (наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 31»  декабря 2010 года

(представляется по итогам года)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по прог рамме |  |  | 17,5 | 4,7 | 12,8 | 17,5 |  |  |  |  | 17,5 |  | 4,7 |  |  |  |  | 4,7 |  |  |
| Мероприя- тие № 1 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Летницком сельском поселении на 2011 год" |  | 17,5 | 4,7 | 12,8 | 17,5 |  |  |  |  | 17,5 |  | 4,7 |  |  |  |  | 4,7 |  |  |

Глава Летницкого сельского поселения                                             Н. Е. Ткаченко