АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕТНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района  Ростовской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# 16.07.2012 г                                      № 91                   с. Летник

«Об утверждении отчета о

реализации муниципальных

долгосрочных целевых программ

на территории Летницкого

сельского поселения за 1 квартал 2012 года»

В соответствии с Постановлением Администрации Летницкого сельского поселения от  16.03.2010г № 14

«О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образовании Летницкого сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории Летницкого сельского поселения за 1 квартал 2012 года, согласно приложения к данному постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Летницкого сельского поселения                                Н. Е. Ткаченко

Приложение

к постановлению Администрации

Летницкого сельского поселения

от 16.07.2012 г № 91

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе« Сохранения и развития  культуры и искусства в

Летницком сельском поселении на 2012-2014 г.»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01»  июля 2012 года

(представляется по итогам года)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | феде- раль- ный бюд- жет |  |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  | всего |  |  | феде- раль- ный бюд- жет |  |  | об- ласт- ной бюд- жет |  | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  |
| Всего по прог рамме |  |  | 1969,0 | 885,1 |  | 1083,9 |  |  | 1969,0 |  |  |  |  | 1969,0 |  |  |  | 885,1 |  |  |  |  |  | 885,1 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя- тие № 1 | Организация библиотечного обслуживания | тыс.руб | 373,7 | 159,7 | 214,0 |  |  | 373,7 |  |  |  |  |  | 373,7 |  | 159,7 |  |  |  |  |  |  |  | 885,1 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя- тие № 2 | Организация предоставления культурно-досуговых мероприятий, создание условий для массого отдыха жителей села | тыс.руб | 1595,3 | 725,4 | 869,9 |  |  | 1595,3 |  |  |  |  |  | 1595,3 |  | 725,4 |  |  |  |  |  |  |  | 725,4 |  |  |  |  |  |  |

Глава Летницкого сельского поселения                                            Н. Е. Ткаченко

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие водоснабжения, водоотведение и очистке сточных вод в Летницком сельском поселении на 2012-2014 годы»»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01»  июля 2012 года

(представляется по итогам года)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по прог рамме |  |  | 699,6 |  | 0 | 699,6 |  | 625,4 |  |  | 74,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя- тие № 1 | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие водоснабжения водоотведения и очистке сточных вод в Летницком сельском поселении Песчанокопского района на 2011-2013 годы" | тыс.руб | 699,6 |  | 0 | 699,6 |  | 625,4 |  |  | 74,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Летницкого сельского поселения                                             Н. Е. Ткаченко

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексного благоустройства

территории муниципального образования «Летницкое сельское поселение» за 2012-2014г»».

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01»  июля 2012 года

(представляется по итогам года)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт |  | откло- нение |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет |  |  |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |  |  | про- чие источ- ники |  |  |  | всего |  | феде- раль- ный бюд- жет |  |  | об- ласт- ной бюд- жет |  |  | мест- ный бюд- жет |  |  | про- чие источ- ники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  | 17 |
| Всего по прог |  |  | 1236,6 | 408,9 |  |  | 827,7 |  |  | 1236,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236,6 |  |  |  |  |  |  | 408,9 |  |  |  |  |  | 408,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя- тие № 1 | Уличное освещение | тыс.руб | 681,5 | 207,2 | 474,3 |  |  | 681,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681,5 |  |  |  |  |  | 207,2 |  |  |  |  |  |  |  | 207,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя- тие № 2 | Содержание автомобильных дорог | тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя- тие № 3 | Озеленение | тыс.руб | 489,5 | 195,1 | 294,4 |  |  | 489,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,5 |  |  |  |  |  | 195,1 |  |  |  |  |  |  |  | 195,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя- тие № 4 | Организация и содержание мест захоронения | тыс.руб | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя- тие № 5 | Прочиеблагоустройство городских округов и поселений | тыс.руб | 40,6 | 6,5 | 34,1 |  |  | 40,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,6 |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Летницкого сельского поселения                                             Н. Е. Ткаченко

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Летницком сельском на 2012-2014 г»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01»  июля 2012 года

(представляется по итогам года)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план |  | факт |  | откло- нение |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет |  | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |  | всего |  | феде- раль- ный бюд- жет |  |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |
| Всего по прог рамме |  |  | 4053,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 4053,4 |  |  |  | 3758,7 | 294,7 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя- тие № 1 | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Летницком сельском поселении на 2012-2014 годы"; Подпрограмма "Социальное развитие Летницкого сельского поселения на 2012-2014 годы" | тыс.руб | 4053,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 4053,4 |  |  |  | 3758,7 | 294,7 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Летницкого сельского поселения                                               Н. Е. Ткаченко

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Летницком сельском поселении на 2012 год"                                                                     (наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01»  июля 2012 года

(представляется по итогам года)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по прог рамме |  |  | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 9,4 |  |  |  |  | 9,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприя- тие № 1 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Летницком сельском поселении на 2011 год" |  | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 9,4 |  |  |  |  | 9,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Летницкого сельского поселения                                             Н. Е. Ткаченко