АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕТНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2015                                                 №  144                                         с. Летник

| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2015 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Летницкого сельского поселения от 28.08.2013 № 66/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Летницкого сельского поселения»

Постановляю:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2015 года согласно приложению.

- Главному специалисту сектора экономики и финансов Летницкого сельского поселения (Аксеновой Т. В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте Администрации поселения в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

### Глава Летницкого сельского поселения                                       Н. Е. Ткаченко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации Летницкого сельского поселения

от  26.10.2015    № 144

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации

муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

по состоянию за 9 месяцев 2015 года

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответст-вии с постановле-нием Администра-ции Летницкого сельского поселения об утверж-дении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Испол-нено (кас-совые расходы) на 01.10.2015 | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Программе | 2015г. | МБУК ДК «Летницкого сельского поселения» | всего | 3006,9 | 3006,9 | 1814,4 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3006,9 | 3006,9 | 1814,4 | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | - |