АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕТНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2015                                                 №  144/8                                   с. Летник

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 9 месяцев 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Летницкого сельского поселения от 28.08.2013 № 66/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Летницкого сельского поселения»

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2015 года согласно приложению.

2. Специалисту по ГО и ЧС Летницкого сельского поселения (Пожидаеву С. В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте Администрации поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

### Глава Летницкого сельского поселения                                       Н. Е. Ткаченко

Постановление вносит:

специалист ГО и ЧС

Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                  к постановлению Летницкого

сельского поселения

от 26.10.2015   № 144/8

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 9 месяцев 2015 года

I. Финансирование, освоение и результативность проводимых

программных мероприятий муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

На реализацию муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2015 году  финансирование из средств бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района запланировано 15,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2015 года бюджетные средства не освоены.

II. Перечень проведенных в течение года мероприятий Программы.

    - Информационные мероприятия в учреждениях культуры, спорта, образования по формированию толерантности и преодолению ксенофобии.

2. Работы учреждений культуры и спорта по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе (как проявление культурных, этнических, религиозных, политических и иных различий между людьми), формированию нетерпимости к любым, проявлениям экстремизма.

3. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС.

4. Объезды населенного  пункта по выявлению посторонних лиц без определенного места жительства, без регистрации

5. Обследование нежилых домов и иных помещений на предмет нахождения подозрительных лиц, предметов и вещей.

6. Сходы граждан разъяснительную работу среди населения по повышению бдительности, готовности к действиям при проявлениях терроризма, экстремизма и укреплению взаимодействия с правоохранительными органами.

7. Мероприятия направленные на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению  экстремистской деятельности.

8. Мероприятия для детей и молодёжи с использованием видеоматериалов.

Глава Летницкого сельского поселения                                     Н. Е. Ткаченко