АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕТНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2016 г.                                             №   170                                 с. Летник

| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население» за 9 месяцев 2016 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Летницкого сельского поселения от 28.08.2013 № 66/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Летницкого сельского поселения»

и постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 587 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население»,

Постановляю:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению.

- Главному специалисту по жилищному коммунальному хозяйству Летницкого сельского поселения (Пожидаеву С. В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте Администрации поселения в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

### Глава  Летницкого сельского поселения                            Н. Е. Ткаченко

Постановление вносит:

Специалист ЖКХ

Приложение

к постановлению Администрации Летницкого сельского поселения

от   28.10.2016 г.   №  170

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации

муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население»

за 9 месяцев 2016 года

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответст-вии с постановле-нием Администра-ции Летницкого сельского поселения об утверж-дении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) На 01.10.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по Программе | 2016г. | Администрация Летницкого сельского поселения | всего | 4457,4 | 4457,4 | 3457,1 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2757,4 | 2757,4 | 1757,1 |