АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕТНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2016 г.                                         № 33                                 с. Летник

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2015 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Летницкого сельского поселения от 28.08.2013 № 66/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Летницкого сельского поселения»

и постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 587 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»,

Постановляю:

- Утвердить отчет о реализации в 2015 году муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма» согласно приложению.

- Главному специалисту сектора экономики и финансов Летницкого сельского поселения (Аксеновой Т. В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте Администрации поселения в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

### Глава Летницкого сельского поселения                                       Н. Е. Ткаченко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации Летницкого сельского поселения

от  29.02. 2016 г.  № 33

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по Муниципальной программе Летницкого сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

ПО СОСТОЯНИЮ НА «01» января 2016 года

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответст-вии с постановле-нием Администра-ции Летницкого сельского поселения об утверж-дении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Испол-нено (кас-совые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Программе | 2015г. | МБУК ДК «Летницкого сельского поселения» | всего | 2881,2 | 2881,2 | 2881,2 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2881,2 | 2881,2 | 2881,2 | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | - |

Эффективность реализации Программы в 2015 году.

Реализация  Программы  способствовала:

- увеличено количество культурных массовых мероприятий

- духовно-нравственное воспитание

- увеличен охват населения в клубных формированиях

- увеличено число формирований самодеятельного народного творчества

- увеличена социальная активность населения в    проводимых культурно-массовых мероприятиях

- увеличено количество культурно-досуговых мероприятий

- профилактика асоциальных явлений

- увеличено количество посещений населением  библиотеки