АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕТНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2016 г.                                         №  41                                 с. Летник

Об утверждении  отчета  о реализации

муниципальной  программы

Летницкого сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015  год

В соответствии с постановлением Администрации Летницкого сельского поселения от 28.08.2013 № 66/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Летницкого сельского поселения»

Постановляю:

1.Утвердить отчет  о реализации муниципальной    программы Летницкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.    Специалисту по жилищно- коммунальному хозяйству Летницкого сельского поселения (Пожидаеву С. В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте Администрации поселения в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

### Глава Летницкого сельского поселения                                                              Н. Е. Ткаченко

Постановление вносит:

Специалист ЖКХ

Приложение №1

к постановлению Администрации                                                                          Летницкого сельского поселения

от  29.02.2016 года №  41

Отчет о реализации  мероприятий муниципальной  программы Летницкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015  год

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источники финансирования | 2015 | Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 230,0 | Из средств заложенных в муниципальную долгосрочную целевую программу «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2015 году освоено: -Всего-114,20 тыс. рублей; -Бюджет поселения -114,2 тыс. рублей. |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | Бюджет Летницкого сельского поселения | 230,0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Защита экологии» | всего | 114,2 | Освоено средств в сумме 114,2 тыс. руб. Мероприятия: уборка мусора и несанкционированных свалок |

Эффективность реализации программы в 2015 году

- защита территории и населения от вредного воздействия окружающей среды,

- организация  работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов ;

- проведение мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на террито-       рии  Летницкого сельского поселения;

- увеличение площади зеленых насаждений;

- прекращение распространения и рекультивации несанкционированных свалок.

Определение мероприятий Программы основано на наиболее острых проблемах.