## Лист1
"СОГЛАСОВАНО" |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
И.о главы |  |  | Директор
Песчанокопского сельского поселения |  |  | МУП "Песчанокопского сельского поселения"
_________________А.А.Закутнев |  |  | _________________П.А.Чунихин
"____"_____________2010 г. |  |  | "____"_____________2010 г.
ПЛАН
подготовки к отопительному сезону 2010-2011 г.г.
МУП "Песчанокопского сельского поселения"
№ п/п | Мероприятия | Месяц | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Сумма (руб.) | Отметка о выполнении
1 | Поверка манометров | сентябрь | Мартиненко А.А. | собственные средства | 3947.1
2 | Поверка газовых счетчиков | август-сентябрь | Мартиненко А.А. | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 45640
3 | Замена газовой задвижки Д-50 мм на котельной НПС, ул. Суворова 19 | август-сентябрь | Мартиненко А.А. | собственные средства | 7000
4 | Ревизия газового оборудования | август-сентябрь | Мартиненко А.А. | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 15332.24
5 | Ревизия электрооборудования, проверка заземляющего контура | август-сентябрь | Князев А.П. | Администрация Песчанокопского сельского поселения | 7657
6 | Ревизия и ремонт насосов котельных | май-июнь | Мартиненко А.А. | собственные средства | 5000
7 | Ревизия и ремонт запорной арматуры котельных и по теплотрассам | май-июнь | Мартиненко А.А. | собственные средства | 2500
8 | Переаттестация операторов котельных | сентябрь | Мартиненко А.А. | собственные средства | 16760
9 | Покраска внутренних трубопроводов котельных | июль | Мартиненко А.А. | собственные средства | 5000
10 | Заключение договора страхования | август-сентябрь | Мартиненко А.А. | собственные средства | 6000
11 | Ремонт изоляции теплотрассы | август-сентябрь | Мартиненко А.А. | собственные средства | 5000
12 | Очистка дымоходов и вентканалов | август-сентябрь | Мартиненко А.А. | собственные средства | 1200
13 | Устранение утечки на теплотрассе | август-сентябрь | Мартиненко А.А. | собственные средства | 3000
14 | Ремонт отопления центральной котельной | июнь-июль | Мартиненко А.А. | собственные средства | 2000
15 | Косметический ремонт зданий котельных | июль | Мартиненко А.А. Курьянов В.В. | собственные средства | 25000
16 | Обучение и предаттестационная подготовкаруководящего состава по курсуОПО | июнь | Мартиненко А.А. | собственные средства | 9782
17 | Экспертиза документов, связанных с эксплуатацией ОПО | июль-август | Мартиненко А.А. | собственные средства | 4291
18 | Замена насоса К65-50-160 на котельной НПС | июль-август | Мартиненко А.А. | собственные средства | 25600
19 | Оформление лицензии на эксплуатацию ОПО | июнь-август | Мартиненко А.А. | собственные средства | 1300
20 | Ремонт распределительной гребенки в котельной по ул. Резенькова | июнь-август | Мартиненко А.А. | собственные средства | 5000
| Итого: |  |  |  | 197009.34
| И.о. главного инженера |  |  | А.А.Мартиненко

## Новая
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель главы |  |  |  | Глава
Администрации Песчанокопского района |  |  |  | Летницкого сельского поселения
_________________П.А.Чунихин |  |  |  | _________________Н.Е.Ткаченко
"____"_____________2016 г. |  |  |  | "____"_____________2016 г.
ПЛАН
подготовки к отопительному сезону 2016-2017 г.г.
Летницкого сельского поселения
№ п/п | Мероприятия | Месяц | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Сумма (руб.) | Отметка о выполнении
1 | Электролабораторные испытания, проверка заземляющего контура | июль-сентябрь | Семендяева Л.Н. | Администрация Летницкого сельского поселения | 3000
2 | Заключение договора на техническое обслуживание газового хозяйства | апрель 2015г. | Семендяева Л.Н. | Администрация Летницкого сельского поселения | 6000
3 | Переаттестация операторов газовой котельной | август-сентябрь | Семендяева Л.Н. | Администрация Летницкого сельского поселения | 8000
4 | Очистка дымоходов и вентканалов, акт обследования дымоходов | август-сентябрь | Семендяева Л.Н. | Администрация Летницкого сельского поселения | 2500
| Итого средства администрации Летницкого сельского поселения: |  |  |  | 19500
| Всего: |  |  |  | 19500
| Главный специалист по муниципальному хозяйству Летницкого сельского поселения |  |  | С.В. Пожидаев