АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕТНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07. 2018 г.                                          № 50                           с. Летник

| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 1 полугодие 2018 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Летницкого сельского поселения от 28.08.2013 № 66/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Летницкого сельского поселения»,

Постановляю:

- Утвердить  отчет об исполнении плана реализации  муниципальной  программы  Летницкого сельского поселения   «Управление   муниципальными   финансами   и   создание  условий   для эффективного управления муниципальными финансами» за 1 полугодие 2018 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

- Главному специалисту сектора экономики и финансов Летницкого сельского поселения (Аксеновой Т. В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте Администрации поселения в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

### Глава Администрации

### Летницкого сельского поселения                                Н. А. Ельтинова

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации Летницкого сельского поселения

от 30.07. 2018 г.  №  50

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

за 1 полугодие 2018 года

| Наименование подпрограммы мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов на реализацию программы в 2018 году (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | областной бюджет |  | федеральный бюджет |  | местный бюджет | вне-бюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |
| Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Глава Администрации Летницкого сельского поселения Ельтинова Н. А. |  | Бюджет Летницкого сельского поселения Песчанокопского района на 2017 и плановый период 2018 – 2019 годы год сформирован в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Летницкого сельского поселения, утвержден Решением Собрания депутатов Летницкого сельского поселения от 29.12.2016 № 22 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района и снижением недоимки | Сектор экономики и финансов Администрации Летницкого сельского поселения |  | Бюджетные назначения за 9 месяцев 2017 года по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 72,0 % к годовым значениям |  | весь период |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Летницкого сельского поселения | Администрация Летницкого сельского поселения |  | продолжение реализации мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот |  |  | весь период | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района в соответствии с муниципальными программами | Администрация Летницкого сельского поселения |  | Бюджет Летницкого сельского поселения Песчанокопского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы сформирован и исполнен на основе 13 муниципальных программ в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденных распоряжением Администрации Песчанокопского района от 23.08.2013 № 66/1; доля расходов бюджета поселения, сформированных в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета составляет 64,2 %. |  |  | весь период | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации района о долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Летницкого сельского поселения на период до 2030 года | Администрация Летницкого сельского поселения |  | Принято Постановление Администрации Летницкого сельского поселения от 29.01.2014 №11 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Летницкого сельского поселения до 2030 года |  |  | до 01.02.2018 года | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Администрация Летницкого сельского поселения |  | разработаны и внесены в Собрание депутатов Летницкого сельского поселения в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете Летницкого сельского поселения Песчанокопского района на очередной финансовый год и на плановый период и об отчете об исполнении бюджета Песчанокопского района |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса |  | Администрация Летницкого сельского поселения | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Летницкого сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса |  |  | весь период | - | - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Летницкого сельского поселения |  | Администрация Летницкого сельского поселения | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Летницкого сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по распоряжениям (постановлениям) Администрации Летницкого сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  |  | весь период | - | - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Летницкого сельского поселения |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения функций Администрации | весь период |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района | весь период |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Контрольное событие программы внесение в порядке законодательной инициативы в Собрание Депутатов Летницкого сельского поселения проекта решения «Об утверждении бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  | внесение проекта решения о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы в Собрание депутатов Летницкого сельского поселения 01.11.2018 | до 01.11.2018 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |

| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Летницкого сельского поселения | Администрация Летницкого сельского поселения | сохранение объема муниципального долга Летницкого сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Летницкого сельского поселения | Весь период | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Летницкого сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Летницкого сельского поселения | объем муниципального долга Летницкого сельского поселения сохранен в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Летницкого сельского поселения | Администрация Летницкого сельского поселения | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Летницкого сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; | весь период | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  | отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4. Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  | создание условий для устойчивого исполнения бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района; создание условий для увеличения налоговых доходов бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района; |  |  | весь период |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
| Основное мероприятие 4.1 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  | создание условий для устойчивого исполнения бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района |  |  | весь период |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |
| Контрольное событие программы Представление в полном объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотаций на сбалансированность местных бюджетов, бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  | обеспечение сбалансированности бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения |  |  | 31.12.2018 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Подпрограмма 5. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  | создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами; соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса; повышение качества бюджетного планирования и исполнения местных бюджетов, управления долговыми обязательствами, муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг, прозрачности бюджетного процесса |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  | повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне; соблюдение требований бюджетного законодательства |  | весь период |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |

| Итого по муниципальной программе | Администрация Летницкого сельского поселения | создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Летницкого сельского поселения; сбалансированность бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района и отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского | весь период | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Мероприятия программы

1. Долгосрочное финансовое планирование.

2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.

3. Управление муниципальным долгом Летницкого сельского поселения.

4. Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

5. Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета.

6. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами.

Оценка эффективности реализации программы

- сбалансированность бюджета Летницкого сельского  поселения Песчанокопского района;

- наращивание собственных налоговых и неналоговых доходов;

- дальнейшее снижение дотационности Летницкого сельского  поселения;

- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности исполнения;

- взвешенный, экономически обоснованный подход при принятии новых расходных обязательств;

- совершенствование межбюджетных отношений;

- развитие системы муниципального контроля;

- создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путем решения следующих задач:

- проведение эффективной бюджетной политики;

- совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов.

Кроме того, на достижение целей муниципальной программы направлены решаемые в составе подпрограмм задачи и основные мероприятия в своей совокупности.