АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕТНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2018 г.                                             №  51                                 с. Летник

| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население» за 1 полугодие 2018 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Летницкого сельского поселения от 28.08.2013 № 66/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Летницкого сельского поселения»

и постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 587 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население»,

Постановляю:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население» за 1 полугодие 2018 года согласно приложению.

- Главному специалисту по жилищному коммунальному хозяйству, благоустройству Летницкого сельского поселения (Пожидаеву С. В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте Администрации поселения в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

### Глава Администрации

### Летницкого сельского поселения                            Н. А. Ельтинова

Постановление вносит:

Специалист ЖКХ

Приложение

к постановлению Администрации Летницкого сельского поселения

от 30.07. 2018 г.   №  51

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население»

за 1 полугодие 2018 года

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета Летницкого сельского поселения Песчанокопского района | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответст-вии с постановле-нием Администра-ции Летницкого сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) За 1 пол 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по Программе | 2017г. | Администрация Летницкого сельского поселения | всего | 3586,8 | 3586,8 | 1142,1 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3586,8 | 3586,8 | 1142,1 |

Мероприятия программы

- содержание уличного освещения, своевременная оплата за потребляемую электроэнергию

- содержание мест захоронения

- содержание парковой зоны, клумб, озеленение села

- прочие мероприятия по благоустройству села

Оценка эффективности реализации программы за 1 полугодие 2018 года

-   повышение качества и надежности предоставления  коммунальных  услуг населению,  улучшение экологической  ситуации

- повышение  эффективности функционирования  жилищно-коммунального  хозяйства;

- обеспечение  надежности  жилищно-коммунальных  систем  жизнеобеспечения  населения;

- повышения  качества  предоставляемых  коммунальных  услуг;

- повышение  экономической  прозрачности  монопольных  предприятий  и  обеспечение эффективности  системы  регулирования  цен  и  тарифов  на  жилищно-коммунальные  услуги;

- развитие конкуренции  при  формировании договорных отношений;

- обеспечение  финансового  оздоровления  отрасли;

- обеспечение  государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального хозяйства;

- создание инвестиционной привлекательности  жилищно-коммунального хозяйства.

- улучшение качества благоустройства сельского поселения

Исполнены мероприятия которые направлены на повышение комфортности условий проживания населения на территории Летницкого сельского поселения за счет повышения качества предоставляемых коммунальных услуг, благоустройства.